Project Charter

| Progetto: VisionAID | Codice progetto: 5C-004 |
| --- | --- |
| Data: 24/11/2025 | Revisione: 3 |
| Cliente: UICI | Sponsor: UICI |

- BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Sviluppo di un’app mobile che acquisisce immagini tramite la fotocamera dello smartphone e le invia a un server remoto per l’analisi in tempo reale, al fine di rilevare e segnalare pericoli in avvicinamento, come veicoli e altri mezzi in movimento, attorno a una persona cieca o ipovedente. L’elaborazione centralizzata su server permette di utilizzare modelli di intelligenza artificiale avanzati, mantenendo tempi di risposta adeguati. Le segnalazioni vengono fornite tramite feedback sonori e tattili per supportare autonomia e sicurezza negli spostamenti. Il progetto include inoltre la realizzazione di un software gestionale web con sistema di ticketing per l’assistenza agli utenti e la gestione delle segnalazioni di supporto.

- OBIETTIVI DEL PROGETTO E AMBITI DI APPLICAZIONE

Il progetto mira a sviluppare un'applicazione mobile (Android e iOS) dedicata a incrementare l'autonomia delle persone con problemi di vista. La soluzione utilizza la fotocamera per fornire feedback vocali in tempo reale su ostacoli, oggetti e pericoli ambientali. L'ambito di applicazione è volto alla prevenzione di incidenti, garantendo maggiore sicurezza e inclusione nel contesto quotidiano.

- STAKEHOLDERS PRINCIPALI

- Gabriele Palladino (sviluppo front-end applicazione e gestionale); - Marco Truffelli (sviluppo back-end applicazione e gestionale); - UICI; - Persone con disabilità visive.

- ATTIVITA’ DA ESEGUIRE

AVVIO - Creazione documentazione e autorizzazione progetto; PIANIFICAZIONE - Analisi preliminare fattibilità tecnica e suddivisione compiti; - Colloquio con UICI; ESECUZIONE - Studio Linguaggi e tecnologie da utilizzare; - Sviluppo database; - Sviluppo full stack applicazione; - Configurazione infrastruttura server; - Sviluppo full stack gestionale; CONTROLLO - Test funzionamento applicazione e gestionale; - Test con UICI; CHIUSURA - Consegna elaborato e documentazione; - Presentazione progetto.

- ANALISI DEI RISCHI

- Uso di tecnologie specifiche e a noi nuove: - Flutter per lo sviluppo front-end dell’app; - Phyton per lo sviluppo lato server. - Utilizzo modello YOLO per l’analisi video; - Integrazione dei modelli AI per l’analisi delle immagini in tempo reale; - Complessità logico-algoritmica del software; - Rispetto delle tempistiche.

- DELIVERABLES PRINCIPALI

- Project plan; - Prototipo front-end dell’applicazione; - Infrastruttura server funzionante; - Prototipo applicazione full-stack; - Software gestionale.

- MILESTONES

- Architettura del sistema validata; - App mobile eseguibile su dispositivi Android e iOS; - Comunicazione stabile tra app e server; - Sistema di elaborazione remoto funzionante; - Segnalazione adeguata tattile e uditiva del pericolo; - Software gestionale con sistema di ticketing funzionante; - Prototipo applicazione completamente funzionante; - Presentazione finale.

- RISORSE PRINCIPALI

Umane: - Team di sviluppo; - UICI ed associati; Finanziarie: - Autofinanziamento; Strumentali: - ProjectLibre; - Visual Studio Code; - Modello AI (YOLO); - Database Altervista; - Flutter (Kotlin e Swift); - Hetzner (server phyton); - GitHub/Google Drive.

- TEMPISTICA

- Avvio: 26/11/25; - Pianificazione: 05/12/25; - Esecuzione: 20/04/26; - Controllo: 21/05/26; - Chiusura: 26/05/26.

- AUTORIZZAZIONE

Francesco Pontoriero e Daniele Foroni